## 2026年库统计表
民权县2026年度常态化资金（原衔接资金）项目计划表
序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 2026 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 产权归属 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制 | 备注
|  |  | 合计 | [6 empty] | 19982
|  |  | 一、产业发展 | [6 empty] | 8830
|  |  | 1.种植业 | [6 empty] | 810
1 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县种植奖补项目 | 种植业 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年6月-9月 | 县农业 农村局、各乡镇人民政府 | 对种植经济作物的脱贫户和监测对象进行资金奖补 | 600 | 衔接资金 | 发展经济作物种植脱贫户、监测对象 | 不形成资产 | 通过奖补资金发放，激励脱贫户、监测对象发展种植经济作物，提高家庭收入 | 是 | 激励脱贫户、监测对象发展经济作物种植产业，提高脱贫户、监测对象收入
2 | 商丘 | 民权 | 2026年王桥镇王元子村蔬菜大棚建设项目 | 种植业 | 新建 | 王桥镇王元子村 | 2026年3-10月 | 王桥镇人民政府 | 新建16座12m*108m蔬菜大棚 | 100 | 衔接资金 | 王桥镇王元子村 | 王桥镇王元子村 | 项目建成后，年增加村集体经济收入3万元以上，安置6名脱贫群众或监测对象务工就业，年均增收1万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入
3 | 商丘 | 民权 | 2026 年花园乡刘庄村农业产业耕作配套项目 | 种植业 | 新建 | 花园乡刘庄村 | 2026年3-10月 | 花园乡人民政府 | 购置型号7YP-1750D2N4三轮运输车一辆，4LZ-12M6自走式谷物联合收割机一台，M2004-5RP轮式拖拉机一辆，秸秆还田机一台、旋耕耙一台 | 50 | 衔接资金 | 花园乡刘庄村 | 花园乡刘庄村 | 设备购置后，确权到刘庄村委，通过协议聘请农机手，以低于市场收割价的方式为本村村民收割提供便利，增加村集体经济收入，带动群众增收，受益群众满意度≥95%。 | 是 | 增加村集体经济收入，增加群众经济收入
4 | 商丘 | 民权 | 2026年花园乡双井村蔬菜大棚巩固提升项目 | 产业配套 | 新建 | 花园乡双井村 | 2026年6月-12月 | 花园乡人民政府 | 更换20座蔬菜大棚高保温po膜12丝，增加出风口，配套建设净化水站一座。 | 60 | 衔接资金 | 花园乡双井村 | 花园乡双井村 | 通过项目升级改造，提高种植收益，增加村集体经济收入。受益群众满意度≥95%。 | 是 | 增加村集体经济收入，安置农民群众实现务工就业。
|  |  | 2.养殖业 | [6 empty] | 360
5 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇生态养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 龙塘镇龙东村 | 2026年3-10月 | 龙塘镇人民政府 | 建立400立方循环水养殖系统4套，包含微滤机、制氧机、水质检测设备等 | 200 | 衔接资金 | 龙塘镇龙新村 | 龙塘镇龙新村 | 项目建成后，年增加村集体经济收入6万元以上，安置14名脱贫群众或监测对象务工就业，年均增收2万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入
6 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县养殖奖补项目 | 养殖业 | 新建 | 全县19个乡（镇、街道办） | 2026年6-9月 | 县畜牧发展服务中心、各乡镇人民政府 | 对发展畜牧养殖产业脱贫户或监测对象进行资金补贴 | 160 | 衔接资金 | 发展特色养殖脱贫户、监测对象 | 不形成资产 | 采取以奖代补的形式，为发展养殖的脱贫户或监测对象，每户发放500元养殖奖补资金，群众满意度达到95%以上 | 是 | 进一步提升脱贫人口或监测对象内生动力，持续增加脱贫户或监测对象收入
|  |  | 3.加工业 | [6 empty] | 4310
7 | 商丘 | 民权 | 2026年王桥镇麻花庄村麻花加工产业园提升项目 | 加工业 | 新建 | 王桥镇麻花村 | 2026年3-10月 | 王桥镇人民政府 | 购置一台流水线麻花生产制作机，麻花包装机和电烤箱 | 60 | 少数民族发展资金 | 王桥镇麻花庄村 | 王桥镇麻花庄村 | 项目建成后，资产确权到麻花庄村，年增加村集体经济收入2万元以上，安置5名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入2万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
8 | 商丘 | 民权 | 2026年王桥镇麻花庄村冷库提升项目 | 加工业 | 提升 | 王桥镇麻花村 | 2026年3-10月 | 王桥镇人民政府 | 对麻花庄冷库，购置一套速冷板块，提升麻花庄冷库制冷能力 | 50 | 衔接资金 | 王桥镇麻花庄村 | 王桥镇麻花庄村 | 项目建成后，资产确权到麻花庄村，年增加村集体经济收入1.5万元以上，安置1名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入2万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。 | 省派第一书记资金
9 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县冷库提升改造项目 | 加工业 | 提升 | 相关乡镇相关行政村 | 2026年3-10月 | 相关乡镇人民政府 | 按照每座保鲜库20万的标准，对全县5座保鲜库进行提升改造，更换制冷机组、冷凝器、节流阀等 | 100 | 衔接资金 | 相关行政村 | 相关行政村 | 通过对保鲜库进行提升改造，增加项目所在行政村村集体经济收入，每村每年增收2万元以上，带动项目所在行政村每村3名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增收1万元以上，增加受益群众满意度 | 是 | 通过提高农副产品供给能力，提升乡村产业链供应链现代化水平，增加村集体经济收入，带动脱贫人口或监测对象务工就业，增加经济收入
10 | 商丘 | 民权 | 2026年林七镇共富工坊（秋水湖饮品厂）厂房扩建项目 | 加工业 | 扩建 | 林七镇李岗村 | 2026年3-10月 | 林七镇人民政府 | 扩建钢结构厂房640㎡ | 50 | 衔接资金 | 林七镇李岗村 | 林七镇李岗村 | 项目建成后，资产确权到李岗村，增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入2万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
11 | 商丘 | 民权 | 2026年林七镇共富工坊（林仔食品厂）厂房扩建项目 | 加工业 | 扩建 | 林七镇郭庄寨村 | 2026年3-10月 | 林七镇人民政府 | 扩建钢结构厂房490㎡，场地硬化490㎡ | 50 | 衔接资金 | 林七镇郭庄寨村 | 林七镇郭庄寨村 | 项目建成后，资产确权到郭庄寨村，增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入2万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
12 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇钢结构厂房建设项目 | 加工业 | 新建 | 龙塘镇老庄村 | 2026年6-11月 | 龙塘镇人民政府 | 新建一座厂房2800平方米，配套硬化道路3000平方米 | 350 | 衔接资金 | 龙塘镇老庄村 | 龙塘镇老庄村 | 项目建成后，稳定增加村集体经济收入，吸纳本地劳动力就近就业，带动农户增收，持续巩固脱贫成果，助推乡村产业振兴。 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。 | 新增
13 | 商丘 | 民权 | 2026年王庄寨镇杨庄村电子设备加工项目 | 加工业 | 新建 | 王庄寨镇杨庄村 | 2026年3-10月 | 王庄寨镇人民政府 | 新建钢结构厂房1100㎡ | 150 | 衔接资金 | 王庄寨镇杨庄村 | 王庄寨镇杨庄村 | 项目建成后，资产确权到，优先用于涉农企业，年增加村集体经济收入4万元以上，安置7名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入2万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
14 | 商丘 | 民权 | 2026年花园乡朱庄村共富工坊建设项目 | 加工业 | 新建 | 花园乡朱庄村 | 2026年6月-12月 | 花园乡人民政府 | 新建钢架结构厂房2300平方米，高度10米 | 230 | 衔接资金 | 花园乡朱庄村 | 花园乡朱庄村 | 项目建成后可大幅度增加村集体经济收入，安置村内剩余劳动力，增加群众收入。受益群众满意度≥95%。 | 是 | 增加村集体经济收入，安置农民群众实现务工就业。
15 | 商丘 | 民权 | 2026年王庄寨镇钢结构厂房建设项目 | 加工业 | 新建 | 王庄寨镇王庄村 | 2026年6-11月 | 王庄寨镇人民政府 | 新建1座2933平方米厂房 | 400 | 衔接资金 | 王庄寨镇王南村、王北村、王庄村 | 王庄寨镇王南村、王北村、王庄村 | 通过项目实施，增加王南村、王北村、王庄村集体经济收入5万元以上，到时吸收脱贫户、监测户3-5人厂区打工每年增加年收入1万元提高资金使用效益 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
16 | 商丘 | 民权 | 2026年北关镇产业强镇及配套设施建设项目 | 加工业 | 新建 | 北关镇南村 | 2026年3-10月 | 北关镇人民政府 | 新建钢结构厂房8000㎡及其他配套设施 | 950 | 衔接资金 | 北关镇39个行政村 | 北关镇39个行政村 | 项目建成后，优先用于涉农企业，每年增加村集体经济收入39万元，安置70余名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入1万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
17 | 商丘 | 民权 | 2026年白云寺镇产业强镇及配套设施建设项目 | 加工业 | 新建 | 白云寺镇湾子村 | 2026年3-10月 | 白云寺镇人民政府 | 新建钢结构厂房8000㎡及其他配套设施 | 970 | 衔接资金 | 白云寺镇27个行政村 | 白云寺镇27个行政村 | 项目建成后，优先用于涉农企业，每年增加村集体经济收入30万元，安置50余名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入1万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。
18 | 商丘 | 民权 | 2026年孙六镇产业强镇及配套设施建设项目 | 加工业 | 新建 | 孙六镇孙北村 | 2026年3-10月 | 县农业农村局 | 新建钢结构厂房8000㎡及其他配套设施 | 950 | 衔接资金 | 孙六镇孙北村等11个行政村 | 孙六镇孙北村等11个行政村 | 项目建成后，资产确权到孙北等11个行政村，优先用于涉农企业，每村每年增加村集体经济收益率不低于1.5万元，安置70余名脱贫人口或监测对象务工就业，人均年增加收入1万元以上 | 是 | 增加村集体经济收入，安置脱贫人口或监测对象实现务工就业，增加经济收入。 | 新型农村集体经济资金
|  |  | 4.金融帮扶 | [6 empty] | 3350
19 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县小额信贷风险补偿金项目 | 金融帮扶 | 新建 | 全县19个乡镇523个行政村 | 2026年1月-12月 | 县金融办 | 用于承贷金融机构对全县建档立卡脱贫户发放的“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县建风险补偿金”的脱贫人口小额信贷本息损失进行补偿。 | 2800 | 衔接资金 | 符合贷款条件 脱贫户和监测户 | 不形成资产 | 建立小额信贷风险共担机制，引导和激励金融机构加大对脱贫人口、监测对象等特定群体的信贷投放，有效缓解融资难问题，同时确保小额贴息政策本身的可持续、高效和安全运行，实现政策效应与金融安全统一。项目预计缓解4000户脱贫人口或监测对象经济压力，预计发放脱贫人口小额信贷年度总金额达到20000万元 | 是 | 通过风险补偿金政策落实，将政府、金融机构、脱贫人口（或监测对象）各方的权利、责任和利益进行有机捆绑，形成“风险共担、利益共享、激励相容”的共同体。 | 该项目使用县级配套资金支持
20 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县小额信贷贴息项目 | 金融帮扶 | 延续 | 全县19个乡镇523个行政村 | 2026年1月-12月 | 县金融办 | 为脱贫户和监测户按照贷款市场报价利率（LPR）进行贴息 | 550 | 衔接资金 | 符合贷款条件 脱贫户和监测户 | 不形成资产 | 及时足额为脱贫人口（监测对象)发放小额贷款贴息 | 是 | 按照贷款市场报价利率（LPR）进行全额贴息
|  |  | 二、就业创业 | [6 empty] | 2075.38
|  |  | 1.外出务工补助 | [6 empty] | 900
21 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县外出务工交通补贴及劳务补助项目 | 就业帮扶 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年3月-10月 | 县人社局 | 为脱贫人口及监测对象外出务工发放交通补贴 | 900 | 衔接资金 | 有关乡镇脱贫 人口、监测对象 | 不形成资产 | 为省外及县内务工脱贫人口或监测对象通过“惠民惠农一卡通系统”发放奖补资金，鼓励脱贫人口、监测对象外出务工就业 | 是 | 鼓励脱贫人口、监测对象外出务工就业，增加工资收入
|  |  | 2.公益岗位 | [6 empty] | 505.38
22 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县公路管护 公益性岗位项目 | 公益岗位 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年1月-12月 | 县交通 运输局 | 为577名脱贫人口或监测对象发放公路养护公益性岗位工资 | 380.82 | 衔接资金 | 有关乡镇脱贫 人口、监测对象 | 不形成资产 | 为有关乡镇脱贫人口或监测对象通过“惠民惠农一卡通系统”发放公路养护公益性岗位工资，户均年增加家庭收入6600元 | 是 | 带动脱贫人口、监测对象稳岗就业
23 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县农村水利管护 公益岗位项目 | 公益岗位 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年1月-12月 | 县水利局 | 通过以工代赈形式吸纳了不能外出务工的519人农村人口在家门口就业，增加农户收入2400元/年 | 124.56 | 衔接资金 | 有关乡镇脱贫 人口、监测对象 | 不形成资产 | 为有关乡镇脱贫人口或监测对象通过“惠民惠农一卡通系统”发放农田水利管护公益性岗位工资，户均年增加家庭收入2400元以上 | 是 | 带动脱贫人口、监测对象稳岗就业
|  |  | 3.雨露计划 | [6 empty] | 670
24 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县“雨露计划” 职业教育补贴项目 | 雨露计划 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年1月-12月 | 县乡村 振兴局 | 对脱贫人口、监测对象接受中、高等职业教育的在校生给予补贴 | 580 | 衔接资金 | 符合补贴条件的脱贫人口、监测对象 | 不形成资产 | 给予脱贫人口、监测对象家庭子女就读职业技术学校每学年补贴3000元 | 是 | 提升脱贫人口及监测对象自身发展能力
25 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县“雨露计划” 短期技能补助项目 | 产业项目 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年1月-12月 | 县乡村 振兴局 | 对接受培训获得技能等级证书的脱贫人口、监测对象给予补贴 | 90 | 衔接资金 | 符合补贴条件的脱贫人口、监测对象 | 不形成资产 | 给予接受培训获得技能等级证书的脱贫人口、监测对象一次性补贴 | 是 | 提升脱贫人口及监测户就业技能
|  |  | 三、乡村建设 | [6 empty] | 8876.6
|  |  | 1.通村、组硬化路及护栏 | [6 empty] | 7936.6
26 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 相关乡镇相关行政村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 新建18cm厚c30混凝土道路279636㎡ | 4614 | 衔接资金 | 相关行政村村民 | 相关行政村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.1 | 商丘 | 民权 | 2026年花园乡补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 花园乡花南村、花北村、双井村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 花南村新建18cm厚c30混凝土道路4150㎡；花北村新建18cm厚c30混凝土道路3009㎡；双井村新建18cm厚c30混凝土道路6825㎡ | 231 | 衔接资金 | 花园乡花南村、花北村、双井村村民 | 花园乡花南村、花北村、双井村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.2 | 商丘 | 民权 | 2026年庄子镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 庄子镇史楼村、李楼村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 史楼村新建18cm厚c30混凝土道路8693㎡；李楼村新建18cm厚c30混凝土道路5066㎡。 | 227 | 衔接资金 | 庄子镇史楼村、李楼村村民 | 庄子镇史楼村、李楼村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.3 | 商丘 | 民权 | 2026年北关镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 北关镇南北庄、南村、崔坝村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 北关镇南北庄新建18cm厚c30混凝土道路7504㎡；南村新建18cm厚c30混凝土道路7300㎡；崔坝村新建18cm厚c30混凝土道路6060㎡ | 344 | 衔接资金 | 北关镇南北庄、南村、崔坝村村民 | 北关镇南北庄、南村、崔坝村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.4 | 商丘 | 民权 | 2026年人和镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 人和镇贾寨村、前瓦塚村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 贾寨村新建18cm厚c30混凝土道路6799㎡；前瓦塚村村新建18cm厚c30混凝土道路9213㎡ | 264 | 衔接资金 | 人和镇贾寨村、前瓦塚村村民 | 人和镇贾寨村、前瓦塚村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.5 | 商丘 | 民权 | 2026年野岗镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 野岗镇郝寨村、温庄村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 郝寨村新建18cm厚c30混凝土道路5410㎡；温庄村新建18cm厚c30混凝土道路9386㎡ | 244 | 衔接资金 | 野岗镇郝寨村、温庄村村民 | 野岗镇郝寨村、温庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.6 | 商丘 | 民权 | 2026年程庄镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 程庄镇宋庄村、中岗村、老赵庄村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 宋庄村新建18cm厚c30混凝土道路4576㎡；中岗村新建18cm厚c30混凝土道路10749㎡；老赵庄村新建18cm厚c30混凝土道路8469㎡ | 392 | 衔接资金 | 程庄镇宋庄村、中岗村、老赵庄村村民 | 程庄镇宋庄村、中岗村、老赵庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.7 | 商丘 | 民权 | 2026年褚庙乡补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 褚庙乡孙坡楼村、谢元村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 孙坡楼村新建18cm厚c30混凝土道路3441㎡;谢元村新建18cm厚c30混凝土道路14908㎡ | 303 | 衔接资金 | 褚庙乡孙坡楼村、谢元村村民 | 褚庙乡孙坡楼村、谢元村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.8 | 商丘 | 民权 | 2026年老颜集镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 老颜集镇李楼村、秦老家村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 李楼村新建18cm厚c30混凝土道路5478㎡；秦老家村新建18cm厚c30混凝土道路7883㎡。 | 220 | 衔接资金 | 老颜集镇李楼村、秦老家村村民 | 老颜集镇李楼村、秦老家村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.9 | 商丘 | 民权 | 2026年白云寺镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 白云寺镇吴西村、湾子村、楼岗村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 吴西村新建18cm厚，c30混凝土道路11682㎡；湾子村新建18cm厚，c30混凝土道路3992㎡；楼岗村新建18cm厚c30混凝土道路8086㎡ | 392 | 衔接资金 | 白云寺镇吴西村、湾子村、楼岗村村民 | 白云寺镇吴西村、湾子村、楼岗村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.1 | 商丘 | 民权 | 2026年孙六镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孙六镇吴廉庄村、刘六口村、焦老家村、任庄村、刘辛庄、刘炳庄村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 吴廉庄新建18cm厚c30混凝土道路2921㎡；刘六口新建18cm厚c30混凝土道路4521㎡；焦老家新建18cm厚c30混凝土道路6970㎡、任庄村新建18cm厚c30混凝土道路3590㎡、刘辛庄新建18cm厚c30混凝土道路4425㎡、刘炳庄村新建18cm厚c30混凝土道路3135㎡ | 423 | 衔接资金 | 孙六镇吴廉庄村、刘六口村、焦老家村、任庄村、刘辛庄、刘炳庄村村民 | 孙六镇吴廉庄村、刘六口村、焦老家村、任庄村、刘辛庄、刘炳庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.11 | 商丘 | 民权 | 2026年伯党乡补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 伯党乡康庄村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 新建18cm厚c30混凝土道路5882㎡ | 97 | 衔接资金 | 伯党乡康庄村村民 | 伯党乡康庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.12 | 商丘 | 民权 | 2026年王桥镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王桥镇李摆村、良尧村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 李摆村新建18cm厚c30混凝土道路4091㎡、良尧村新建18cm厚c30混凝土道路8407㎡ | 207 | 衔接资金 | 王桥镇李摆村、良尧村村民 | 王桥镇李摆村、良尧村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.13 | 商丘 | 民权 | 2026年王庄寨镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王庄寨镇吴屯村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 吴屯村新建18cm厚c30混凝土道路15102㎡ | 249 | 衔接资金 | 王庄寨镇吴屯村村民 | 王庄寨镇吴屯村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.14 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 龙塘镇黄庄村、陶郑庄村、乔口村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 黄庄村新建18cm厚c30混凝土道路6665㎡；陶郑庄村新建18cm厚c30混凝土道路5187㎡；乔口村新建18cm厚c30混凝土道路6100㎡ | 296 | 衔接资金 | 龙塘镇黄庄村、陶郑庄村、乔口村村民 | 龙塘镇黄庄村、陶郑庄村、乔口村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.15 | 商丘 | 民权 | 2026年双塔镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 双塔镇巴河崖村、邓西村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 巴河涯村新建18cm厚c30混凝土道路17430㎡、邓西村新建18cm厚c30混凝土道路5882㎡ | 385 | 衔接资金 | 双塔镇巴河崖村、邓西村村民 | 双塔镇巴河崖村、邓西村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.16 | 商丘 | 民权 | 2026年绿洲街道补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 绿洲街道老城西村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 新建18cm厚c30混凝土道路6944㎡ | 114 | 衔接资金 | 绿洲街道老城西村村民 | 绿洲街道老城西村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.17 | 商丘 | 民权 | 2026年胡集乡补齐农村短板道路建设项目 | 产业配套 | 新建 | 胡集乡马庄、金楼村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 马庄村新建18cm厚c30混凝土道路3735㎡、金楼村新建18cm厚c30混凝土道路4088㎡ | 129 | 衔接资金 | 胡集乡马庄、金楼村村民 | 胡集乡马庄村、金楼村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
26.18 | 商丘 | 民权 | 2026年林七镇补齐农村短板道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 林七镇何庄村 | 2026年4-11月 | 县农业农村局 | 新建18cm厚c30混凝土道路5882㎡ | 97 | 衔接资金 | 林七镇何庄村村民 | 林七镇何庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
27 | 商丘 | 民权 | 2026年林七镇道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李岗村、郑庄村、郭庄寨村、杨庄村、金庄村、林东村、司庄村 | 2026年3-10月 | 林七镇人民政府 | 李岗村新建18cm厚C30混凝土道路2700㎡、郑庄村新建18cm厚C30混凝土道路1672㎡、郭庄寨村新建18cm厚C30混凝土道路920㎡、杨庄村新建18cm厚C30混凝土道路5560㎡、金庄村新建18cm厚C30混凝土道路4100㎡、林东村新建18cm厚C30混凝土道路895㎡、司庄村新建18cm厚C30混凝土道路1112㎡ | 290 | 衔接资金 | 李岗村、郑庄村、郭庄寨村、杨庄村、金庄村、林东村、司庄村村民 | 李岗村、郑庄村、郭庄寨村、杨庄村、金庄村、林东村、司庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
28 | 商丘 | 民权 | 2026年褚庙乡张小楼村产业道路建设项目 | 产业配套 | 新建 | 褚庙乡张小楼村 | 2026年3-10月 | 褚庙乡人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路1818㎡ | 30 | 衔接资金 | 褚庙乡张小楼村村民 | 褚庙乡张小楼村 | 通过完善产业配套道路，拓宽货物进出渠道 | 是 | 提高产业园效益，拓宽货物进出渠道
29 | 商丘 | 民权 | 2026年野岗镇孟庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 野岗镇孟庄村 | 2026年3-10月 | 野岗镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路2940㎡ | 50 | 衔接资金 | 野岗镇孟庄村村民 | 野岗镇孟庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件 | 省派第一书记
30 | 商丘 | 民权 | 2026年绿洲街道大陈庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 绿洲街道大陈庄村 | 2026年3-10月 | 绿洲街道办事处 | 新建18cm厚c30混凝土道路2940㎡ | 50 | 衔接资金 | 绿洲街道大陈庄村村民 | 绿洲街道大陈庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件 | 省派第一书记
31 | 商丘 | 民权 | 2026年绿洲街道老城东村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 绿洲街道老城东村 | 2026年3-10月 | 绿洲街道办事处 | 修建长320米宽4米水泥路，使用C30混凝土，厚18cm。 | 21.76 | 少数民族发展资金 | 绿洲街道老城东村村民 | 绿洲街道老城东村 | 有效提升基础设施建设水平,改善2295名群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
32 | 商丘 | 民权 | 2026年双塔镇短岗村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 双塔镇短岗村 | 2026年3-10月 | 双塔镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路2941㎡ | 50.24 | 少数民族发展资金 | 双塔镇短岗村村民 | 双塔镇短岗村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
33 | 商丘 | 民权 | 2026年绿洲街道睢南村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 绿洲街道睢南村 | 2026年3-10月 | 绿洲街道办事处 | 新建18cm厚c30混凝土道路11335㎡ | 187 | 衔接资金 | 绿洲街道睢南村村民 | 绿洲街道睢南村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
34 | 商丘 | 民权 | 2026年双塔镇丁胡同村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 双塔镇丁胡同村 | 2026年3-10月 | 双塔镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路17575㎡ | 290 | 衔接资金 | 双塔镇丁胡同村村民 | 双塔镇丁胡同村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
35 | 商丘 | 民权 | 2026年人和镇郝寨村道路升级改造项目 | 基础设施 | 改造 | 人和镇郝寨村 | 2026年3-10月 | 人和镇人民政府 | 改造人行道压花混凝土3300㎡、路边石更换1900m，检查井29个，雨水口29个等 | 150 | 衔接资金 | 人和镇郝寨村村民 | 人和镇郝寨村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
36 | 商丘 | 民权 | 2026年白云寺镇道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 白云寺镇苏庄、杨楼村 | 2026年3-10月 | 白云寺镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路18181㎡ | 300 | 衔接资金 | 白云寺镇苏庄、杨楼村村民 | 白云寺镇苏庄、杨楼村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
37 | 商丘 | 民权 | 2026年胡集乡金楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 胡集乡金楼村 | 2026年6-10月 | 胡集乡人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路2484㎡ | 41 | 衔接资金 | 胡集乡金楼村村民 | 胡集乡金楼村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
38 | 商丘 | 民权 | 2026年孙六镇王楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孙六镇王楼村 | 2026年6-10月 | 孙六镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路4242㎡ | 70 | 衔接资金 | 孙六镇王楼村村民 | 孙六镇王楼村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
39 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇付庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 龙塘镇付庄村 | 2026年6-10月 | 龙塘镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路9090㎡ | 150 | 衔接资金 | 龙塘镇付庄村村民 | 龙塘镇付庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
40 | 商丘 | 民权 | 2026年王庄寨镇前张村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王庄寨镇前张村 | 2026年6-10月 | 王庄寨镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路5393㎡ | 89 | 衔接资金 | 王庄寨镇前张村村民 | 王庄寨镇前张村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
41 | 商丘 | 民权 | 2026年胡集乡胡集村、丁咀村返乡创业园道路建设项目 | 产业配套 | 新建 | 胡集乡胡集村、丁咀村 | 2026年3-10月 | 胡集乡人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路7639㎡ | 123 | 少数民族资金 | 胡集乡胡集村、丁咀村村民 | 胡集乡胡集村、丁咀村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
42 | 商丘 | 民权 | 2026年王庄寨镇道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王庄寨镇马庄、王子树、韩大寺、王庄村 | 2026年3-10月 | 王庄寨镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路14545㎡ | 240 | 衔接资金 | 王庄寨镇马庄、王子树、韩大寺、王庄村村民 | 王庄寨镇马庄、王子树、韩大寺、王庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
43 | 商丘 | 民权 | 2026年褚庙乡褚北村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 褚庙乡褚北村 | 2026年3-10月 | 褚庙乡人民政府 | 新建17cm厚c30有色混凝土道路4300㎡ | 100 | 衔接资金 | 褚庙乡褚北村村民 | 褚庙乡褚北村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
44 | 商丘 | 民权 | 2026年程庄镇程东村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 程庄镇程东村 | 2026年3-10月 | 程庄镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路9090㎡ | 150 | 衔接资金 | 程庄镇程东村村民 | 程庄镇程东村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
45 | 商丘 | 民权 | 2026年王桥镇烟墩村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王桥镇烟墩村 | 2026年3-10月 | 王桥镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路12121㎡ | 200 | 衔接资金 | 王桥镇烟墩村村民 | 王桥镇烟墩村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
46 | 商丘 | 民权 | 2026年绿洲街道张文卿村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 绿洲街道张文卿村 | 2026年3-10月 | 绿洲街道办事处 | 新建18cm厚c30混凝土道路9878㎡ | 163 | 衔接资金 | 绿洲街道张文卿村村民 | 绿洲街道张文卿村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
47 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇黄大庄村基础设施提升项目 | 基础设施 | 新建 | 龙塘镇黄大庄村 | 2026年3-10月 | 龙塘镇人民政府 | 新建15cm厚c30混凝土道路1257㎡、公厕一座 | 20 | 衔接资金 | 龙塘镇黄大庄村村民 | 龙塘镇黄大庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
48 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇董庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 龙塘镇董庄村 | 2026年3-10月 | 龙塘镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路1212㎡ | 20 | 衔接资金 | 龙塘镇董庄村村民 | 龙塘镇董庄村 | 项目实施后，有效提升基础设施建设水平,改善农民群众生产生活出行难的问题，补齐民生短板，改善人居环境，提升群众生活品质。 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
49 | 商丘 | 民权 | 2026年龙塘镇生态养殖产业道路建设项目 | 产业配套 | 新建 | 龙塘镇龙东村 | 2026年3-10月 | 龙塘镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路6060㎡ | 100 | 衔接资金 | 龙塘镇龙东村村民 | 龙塘镇龙东村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
50 | 商丘 | 民权 | 2026年程庄镇葛庄村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 程庄镇葛庄村 | 2026年5月-12月 | 程庄镇人民政府 | 硬化道路2380平方米，修建排水管道260米，检查井4个，安装饮水管道等 | 97.6 | 衔接资金 | 程庄镇葛庄村村民 | 程庄镇葛庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
51 | 商丘 | 民权 | 2026年程庄镇彭庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 程庄镇彭庄村 | 2026年5月-12月 | 程庄镇人民政府 | 彭庄村新建18cm厚c30混凝土道路4000㎡ | 70 | 衔接资金 | 程庄镇彭庄村村民 | 程庄镇彭庄村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
52 | 商丘 | 民权 | 2026年北关镇韩海子村、丁道口村、芦楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 北关镇韩海子村、丁道口村、芦楼村 | 2026年5月-11月 | 北关镇人民政府 | 新建18cm厚c30混凝土道路15519㎡（其中韩海子村7830㎡、丁道口村1689㎡、芦楼6000㎡）。 | 270 | 衔接资金 | 北关镇韩海子村、丁道口村、芦楼村村民 | 北关镇韩海子村、丁道口村、芦楼村 | 有效提升基础设施建设水平,改善农村农民群众生产生活出行难的问题 | 是 | 改善项目农民群众生产生活条件
|  |  | 2.村公共服务 | [6 empty] | 940
53 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县非贫困村人居环境整治补助资金 | 村公共服务 | 新建 | 有关乡镇 | 2026年1月-12月 | 相关乡镇人民政府 | 以建设生态宜居美丽乡村为导向，以村容村貌提升为主攻方向，着力改善农村人居环境，为全县非贫困村人居环境整治发放补助资金。具体资金使用事宜，以相关乡镇政府实施方案为准（可以以乡村为单位，采取以工代赈的方式，根据工作量吸纳脱贫人口或监测对象设立公益岗位，利用公益岗进行人居环境卫生整治） | 840 | 衔接资金 | 非贫困村脱贫户、监测对象 | 不形成资产 | 为全县390个非贫困村改善人居环境，激发非贫困村内生动力，全面提升非贫困村人居环境整治水平，预计受益人数27451人，受益脱贫人口（监测对象）4185人。群众满意率达到95%以上。 | 是 | 组织非脱贫村脱贫人口、监测对象参与人居环境整治，增加部分脱贫人口、监测对象家庭收入
54 | 商丘 | 民权 | 2026年程庄镇葛庄村人居环境整治项目 | 村公共服务 | 新建 | 程庄镇葛庄村 | 2026年5月-12月 | 程庄镇人民政府 | 坑塘治理调运土方7350立方、建造公厕一座等 | 100 | 衔接资金 | 程庄镇葛庄村村民 | 程庄镇葛庄村 | 有效提升村容村貌，改善农村人居环境，使村容整洁宜居，提高群众满意度 | 是 | 提升村容风貌，健全长效机制，打造生态宜居村
4.其他
四、其他
|  |  | 五、项目管理费 | [6 empty] | 200.02
55 | 商丘 | 民权 | 2026年民权县项目设计、监理、管理费 | 项目管理费 | 2026年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目设计、监理、管理等费用 | 有关单位 | 2026年1月-12月 |  | 保障2026年度巩固脱贫攻坚成果衔接资金项目顺利实施 | 200.02 | 衔接资金 |  | 不形成资产